Приложение

к постановлению

администрации района

от ___________ № _____

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области (отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике) |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и массовым спортом |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Показатели муниципальной программы | - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет; - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; - количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 11 404,7 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 400,0 тыс. рублей; 2024 год – 8649,9 тыс. рублей; 2025 год – 569,9 тыс. рублей; 2026 год – 584,9 тыс. рублей; 2027 год – 300,0 тыс. рублей; 2028 год – 300,0 тыс. рублей; 2029 год – 300,0 тыс. рублей; 2030 год – 300,0 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей / Показатель: «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» |
| Связь с иными муниципальными программами Грачевского района | - |

2. Значения показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель: Увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет | процент | 50,3 | 51,4 | 55,8 | 57,0 | 59,0 | 61,5 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | х | х |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности. | процент | 197,0 | 197,1 | 197,2 | 197,3 | 197,4 | 197,5 | 197,6 | 197,7 | 198,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов | х | х |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | 8,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | х | х | х |
| 4. | Количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней | штука | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | х | х | х |

3. Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |  | Срок реализации: Год начала: 2023 Год окончания: 2024 |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет; уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |  | Срок реализации: Год начала: 2023 |  |
| 2.1. | Задача 1. Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов района в областных и российских спортивных мероприятиях | сохранение населения, укрепление здоровья и благополучие людей, привлечение к занятиям спортом детей и молодежи, повышение интереса к жизни у лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и их физическое восстановление |  | доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |  | Срок реализации: Год начала: 2023 |  |
| 3.1. | Задача 1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и создание условий для успешного выступления спортсменов района на соревнованиях областного и российского уровней | успешное выступление спортсменов района в соревнованиях областного и всероссийского уровня |  | количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |  | Срок реализации: Год начала: 2024 |  |
| 4.1. | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | повышение доступности спортивной инфраструктуры |  | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности |

4. Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию  задач структурных элементов

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов района в областных и российских спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурные мероприятия среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения и обеспечено участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | Обеспечено проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий и участие в областных и российских соревнованиях (оплата товаров, работ, услуг для обеспечения проведения и участия в мероприятиях) | единиц | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  | х |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и создание условий для успешного выступления спортсменов района на соревнованиях областного и российского уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретены комплекты формы и инвентаря» | Закупка товаров, работ и услуг | единиц | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | х |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Количество созданных спортивных площадок» | Создание спортивных площадок (закупка и монтаж оборудования для спортивных площадок) | единиц | - | - |  | 1 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | х |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском районе» | всего, в том числе: | Х | Х | 400,0 | 8649,9 | 569,9 | 584,9 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 11404,7 | х |
|  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1000000000 | 400,0 | 569,9 | 569,9 | 584,9 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 3324,7 | х |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 271 | 1000000000 | 0,0 | 88080,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 0,0 | 8080,0 | х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | всего, в том числе: | Х | 1040100000 | 318,0 | 459,9 | 459,9 | 474,9 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 2712,7 | х |
|  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1040141050 | 318,0 | 459,9 | 459,9 | 474,9 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 2712,7 | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» | всего, в том числе: | Х | 1040200000 | 82,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 612,0 | х |
|  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1040241060 | 82,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 612,0 | х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | всего, в том числе: | Х | 1040300000 | 0,0 | 8080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8080,0 | х |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 271 | 10403S1520 | 0,0 | 8080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 8080,0 | х |

5.1. Финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы  за счет средств местного  бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными муниципальными программами Грачевского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» | всего, в том числе: | 400,0 | 8649,9 | 569,9 | 584,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 11404,7 | х |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | х |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 649,9 | 569,9 | 584,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 3404,7 | х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | всего, в том числе: | 318,0 | 459,9 | 459,9 | 474,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2712,7 | х |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | местный бюджет | 318,0 | 459,9 | 459,9 | 474,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2712,7 | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» | всего, в том числе: | 82,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 612,0 | х |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | местный бюджет | 82,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 612,0 | х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | всего, в том числе: | 0,0 | 8080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8080,0 | х |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | х |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | х |

6. Сведения о методике расчета показателей  муниципальной программы и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результат) | Уровень показателя/источник результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет | РП | процент | Дз = Чз/ (Чн-Чнп) х100 | Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1 –ФК (человек); Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек) – единая межведомственная информационно – статистическая система; Чнп – численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек). | Периодическая отчетность, статистическая форма 1-ФК, приказ Росстата от 27 марта 2019 года № 172 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Статистическая форма | 25 января после отчетного периода |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | РП | процент | ЕПС =ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100 | ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1 – ФК (человек); ЕПСнорм- нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанных в соответствии с методическими рекомендациями и утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 (человек). | Периодическая отчетность, статистическая форма 1-ФК, приказ Росстата от 27 марта 2019 года № 172 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Статистическая форма | 25 января после отчетного периода |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | процент | Ди = Чзи/ (Чни-Чнп) х100 | Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3 –АФК; Чни – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | Периодическая отчетность, статистическая форма 3-АФК, приказ Росстата от 8 октября 2018 года № 603 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Статистическая форма | 25 января после отчетного периода |
| 4 | Количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней. |  | штук | Значение показателя определяется фактическим количеством призовых мест, занятых спортсменами района по итогам участия в соревнованиях областного и российского уровней. | х | Периодическая отчетность | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Протоколы соревнований | до 10 января года следующего за отчетным |
| 5 | Организованы и проведены физкультурные мероприятия среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения и обеспечено участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях | ИМ | единиц | А+В | А - количество проведенных физкультурных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения; В – количество областных и российских спортивных мероприятий, в которых участвовали сборные команды района | Периодическая отчетность | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Отчеты о проведенных мероприятиях; протоколы соревнований | до 10 января года следующего за отчетным |
| 6 | Приобретены комплекты формы и инвентаря | ИМ | единиц | Значение показателя определяется фактическим количеством приобретенных комплектов формы и инвентаря | х | Бухгалтерская отчетность | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Товарные накладные | до 10 января года следующего за отчетным |
| 7 | Количество созданных спортивных площадок | ОС | единиц | Значение показателя определяется фактическим количеством созданных спортивных площадок | х | Периодическая отчетность | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | Отчет о достижении показателей результативности использования субсидии из областного бюджета | до 15 января года, следующего за отчетным годом |

7. План реализации муниципальной программы на 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения |  | Плановое значение результата |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации района) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Х |  | Х |  | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1. Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | Х |  | Х |  | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта по реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Х |  | Х |  | 31.12.2023 | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х |  | Х |  | 31.12.2023 | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | Х |  | Х |  | Х | Х |
| 2.1 | Задача 1. Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов района в областных и российских спортивных мероприятиях | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены физкультурные мероприятия среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения и обеспечено участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | единиц | 20 |  | Х |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Утвержден Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на 2023 год» | Х |  | Х |  | 09.01.2023 | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка «Оформлены отчеты о проведенных районных и межрайонных спортивных мероприятиях» | Х | Х |  | 31.12.2023 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка «Получены протоколы участия в областных и российских спортивных мероприятиях» | Х | Х |  | 31.12.2023 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 3.1 | Задача 1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и создание условий для успешного выступления спортсменов района на соревнованиях областного и российского уровней | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены комплекты спортивной формы и инвентаря» | штука | 2 |  | Х |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х |  | 31.12.2023 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике. |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка «Заключен договор на приобретение комплектов спортивной формы и инвентаря» | Х | Х |  | 31.12.2023 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | Х | Х |  | 31.12.2023 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике |
| 3.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | Х | Х |  | 31.12.2023 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике |

План реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения |  | Плановое значение результата |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации района) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Х |  | Х |  | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1. Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | Х |  | Х |  | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждена (актуализирована) дорожная карта по реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Х |  | Х |  | 31.12.2024 | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о реализации мероприятий регионального проекта» | Х |  | Х |  | 31.12.2024 | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | Х |  | Х |  | Х | Х |
| 2.1 | Задача 1. Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов района в областных и российских спортивных мероприятиях | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены физкультурные мероприятия среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения и обеспечено участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | единиц | 21 |  | Х |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Утвержден Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на 2023 год» | Х |  | Х |  | 09.01.2024 | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка «Оформлены отчеты о проведенных районных и межрайонных спортивных мероприятиях» | Х | Х |  | 31.12.2024 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка «Получены протоколы участия в областных и российских спортивных мероприятиях» | Х | Х |  | 31.12.2024 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 3.1 | Задача 1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и создание условий для успешного выступления спортсменов района на соревнованиях областного и российского уровней | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены комплекты спортивной формы и инвентаря» | штука | 2 |  | Х |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х |  | 31.12.2024 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике. |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка «Заключен договор на приобретение комплектов спортивной формы и инвентаря» | Х | Х |  | 31.12.2024 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | Х | Х |  | 31.12.2024 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике |
| 3.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | Х | Х |  | 31.12.2024 |  | Максимов Валерий Евгеньевич - начальник отдела по физической культуре , спорту и молодежной политике |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 4.1 | Задача 1.Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) «Количество созданных спортивных площадок» | единиц | 1 |  | Х |  | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии подведомственному отделу образования учреждению на иные цели» | Х | Х |  | 01.03.2024 |  | Гревцова Н.В., начальник отдела образования |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели» | Х | Х |  | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом |  | Свотин И.Г., директор МБУ ДО «Грачевская спортивная школа» |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» | Х | Х |  | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за отчетный финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным годом |  | Свотин И.Г., директор МБУ ДО «Грачевская спортивная школа» |